附件1：

宝山区教育系统开展“防风险保平安  迎大庆护进博”

消防安全专项行动方案

为全力做好新中国成立70周年和第二届中国国际进口博览会等重大活动消防安保工作，根据《区安委会办公室关于开展“防风险保平安 迎大庆护进博”消防安全专项行动的通知》（宝安委办【2019】10号）要求，宝山区教育局决定从即日起至第二届中国国际进口博览会结束，在全区教育系统开展“防风险保平安  迎大庆护进博”消防安全专项行动。具体方案如下：

一、工作目标：

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照“学校管理、学校负责”的总体原则，突出问题导向，强化底线思维，紧盯校园安全,重要场所、消防设施设备管理和使用，深入开展消防安全治理，全力防范化解校园重大安全风险，坚决遏制重特大事故，为新中国成立70周年和第二届中国国际进口博览会营造良好的校园安全环境。

二、重点检查内容：

1.违规使用易燃可燃材料装修装饰。重点排查学校（幼儿园重中之重）人员密集场所是否使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。建筑工地宿舍是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。排查电气线路设施设备是否符合消防技术规范，是否存在违章用火用电用气，特别是宿舍是否违规使用充电器、吹风机、电热水壶等。

2.防火分隔到位。各单位对于重点部位的防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施全面排查，是否缺失或者损坏。楼梯间、前室等常闭式防火门是否常开。

3.疏散通道畅通。教学楼、实验室、图书馆、学生宿舍、食堂、体育馆、在建工地等安全疏散通道、疏散楼梯、安全出口是否被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上是否设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

4.规范存放易燃易爆危险品。重点排查人员密集场所是否违规使用、储存易燃易爆危险品；危险化学品是否规范管理：实验室安全管理制度是否规范、实验室（化学品）是否定期开展检查、危化品是否落实双人双锁制度、易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独规范存放在专用的安全柜中、化学实验室管理员是否具备相应资质、化学品试剂废液是否规范处置等。

5.消防设施正常运行。消防水泵房、应急照明灯完好，消防水泵控制柜处于手动控制状态。火灾自动报警系统正常运行，自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施能正常联动。消防栓及灭火器、逃生指示牌齐全。

6.电动自行车按规停放充电。电动车要在统一在规定区域充电，停放位置与周围可燃物需落实防火措施。

7.重点岗位人员责任落实。各单位依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。消防控制室值班人员必须持证上岗，会熟练操作设施设备。微型消防站队员能及时有效处置初起火灾。

8.日常管理机制健全。各单位定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。

9.深入宣传教育培训。加强师生员工消防安全教育培训：学校是否开展消防安全教育课；是否利用有效手段进行消防安全宣传，设置疏散逃生标志和消防安全提示；是否在安全教育日（周）等开展消防安全教育活动；是否对消防安全责任人、消防安全管理人员、消防控制室操作人员、危化品管理人员、校园保安人员、宿舍管理员、食堂工作人员等开展消防安全培训。学校加强师生员工对于本场所火灾危险性的判断、报警，对扑救初起火灾、组织人员疏散等的实操演练。

10.防火应急疏散演练。学校严格按照《中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，落实应急疏散演练制度，完善应急反应机制建设，定期开展应急疏散演练，不断提高师生应急逃生避险和自救自护能力。

11.高空坠物隐患排查。要深入开展对学校内广告牌、空调外挂机、灯箱、玻璃幕墙、高楼装饰物等各类建筑附着物的检查整治。在全面检查的同时，要重点做好人员密集场所以及附着在老旧建筑物上且建设时间较长的室外悬挂设施的安全检查。

12.校车使用规范。校车使用单位要严格按照《上海市校车安全管理规定》，建立健全校车安全管理制度，严加监管。校车应当具有行驶记录功能的卫星定位装置以及逃生锤、校车标志灯、停车指示牌、ABC干粉灭火器、急救箱等安全设备。安全设备放置在安全且便于取用的位置，并确保性能良好，有效适用。

三、步骤及措施

从2019年5月开始到11月结束，分三个阶段开展。

（一）部署发动阶段（5月30日前）。

1．广泛动员部署。各校加强安全广泛宣传，明确职责，细化责任，分岗位部署到位。充分利用全教会、校班会等途径广泛宣传“防风险保平安  迎大庆护进博”重要意义。

2．细化工作标准。教育系统各单位对照本方案中十二项重点检查内容，细化制定检查标准、方法和措施。

3．组织专题培训。教育局委托上海市消防培训学校对教育系统各单位组织开展消防安全责任人、管理人、危化品管理人以及消防控制室值班人员、微型消防站站长等开展业务培训。各单位邀请区消防支队、中队的警官对学校师生员工作专题培训，明确工作责任，掌握检查重点、标准和要求。

（二）组织实施阶段（5月25日至10月30日）。

1．各单位自查自改（5月31日前）。各单位对照检查标准，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患。如单位发现有可能引发群死群伤火灾突出安全风险的请认真填写《可能引发群死群伤火灾突出安全风险自查表》（详见附件2），自查表加盖校章于5月31日前报送宝山区教育局（宝杨路158号）A119办公室。联系人：朱惠萍，联系电话：66592639。

2．各单位集中排查。教育局安全中心按照规定的消防安全职责和检查重点、要求，结合各单位自查自改情况进行复查，分门别类建立排查台账。针对突出风险，及时通报情况、提出建议、督促整改。各单位每月20日前将排查汇总表（详见附件3）通过校园安全APP平台任务上报（任务将于每月15日校园安全APP 平台下发）。

（三）总结验收阶段（11月1日至11月10日）。

教育局及时总结专项行动工作情况，固化经验做法，分析存在问题，提出针对性改进措施。同时，各单位要认真梳理预防和遏制群死群伤火灾事故的有效举措，健全完善防范化解重大安全风险的长效工作机制。

                                       宝山区教育局

2019年5月21日

